## Slide 1
23-30 SEP
11 AL 13 DE NOV
20 AL 22 DE NOV
No. | ACTIVIDAD | FECHAS (DÍA/MES) | PERIODO DE LA ACTIVIDAD (DÍAS HÁBILES) | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE
 | Septiembre 3 actividades preparatorias del Programa |  |  |  | 
1 | Entrega de Urnas y Canceles a las escuelas participantes | Del 23 al 30 de septiembre | 5 días | 5 días | Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica del IEE
 | Registro en plataforma TRELLO de las Instituciones del Nivel Bachillerato que participarán en el Proceso Electoral Escolar 2024-2025, así como de las y los Integrantes del Consejo Electoral Estudiantil (6 aprendientes) y el nombre del Maestro y/o Maestra (1) Responsable del Programa. | Del 02 al 09 de octubre | 6 días | 1 día | IEE/ Secretaría de Educación, Gobierno del Estado de Puebla
3 | Capacitación virtual a las Autoridades Escolares comisionadas para la organización de la elección escolar de acuerdo a los horarios programados. | Del 04 al 08 de noviembre | 5 días | 1 día | Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica del IEE
 | Octubre 10 actividades |  |  |  | 
1 | Publicación y difusión de la convocatoria emitida por el Consejo Electoral Escolar | Del 11 al 13 de noviembre | 3 días | 1 día | Consejo Electoral Estudiantil
2 | Registro de Planilla, Proyecto y Representantes | Del 14 y 15 de noviembre | 2 días | 1día | Consejo Electoral Estudiantil
3 | Registro de maestras y maestros interesados en participar como Observadoras y Observadores Electorales y entrega de acreditación. | Del 14 y 15 de noviembre | 2 días | 1día | Consejo Electoral Estudiantill
4 | Sorteo para Integrar de las Mesas Directivas Escolares, así como curso de capacitación y entrega de gafetes a funcionarios. | 19 de noviembre | 1 días | 1 días | Consejo Electoral Estudiantill
5 | Campaña electoral | Del 20 al 22 de noviembre | 3 días | 3 días | Planillas, Consejo Electoral Estudiantil
6 | Debate electoral | Del 25 al 27 de noviembre | 3 días | 1 día | Planillas, Consejo Electoral Estudiantil
7 | Retiro de propaganda impresa de todas las planillas, así como preparación de la documentación electoral | 27 de noviembre | 1 día | 1 día | Planillas
8 | Jornada Electoral | 28 de noviembre | 1 día | 1 día | Toda la Comunidad Escolar
9 | Validación del Consejo Electoral Estudiantil de los resultados consignados en las actas por parte de los Funcionarios de Casilla, y entrega de Constancia a Planilla-Proyecto ganador. | 28 de noviembre | 1 días | 1 día | Consejo Electoral Estudiantill
10 | Atención a formulario en google (datos duros del ejercicio y evidencias de la Jornada Electiva. | Del 28 al 29 de noviembre | 2 días | 1 día | Consejo Electoral Estudiantill
 | Total |  |  | 12 días | 
Septiembre
Octubre
02 al 09 OCT
04 al 08 NOV
14 Y 15 DE NOV
19 DE NOV
27 DE NOV
28 DE NOV
28 AL 29 DE NOV
ELECCIONES ESCOLARES 2024
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA
Noviembre
14 Y 15 DE NOV
25 AL 27 DE NOV
28 DE NOV